Утверждаю

начальник отдела культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта                                            администрации Зейского района _____________________Н.Н.Логинова

30.10.2014

план

отдела культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта

администрации Зейского района, по проведению мероприятий

по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне

1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение книжных выставок, бесед, уроков мужества, посвящённых Дням воинской славы: «Блокадный Ленинград» «И превратился в пепел снег» (Сталинград) | Январь2015г. - февраль 2015г. | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки района | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки района |
| 2 | Проведение книжных выставок, бесед, обзоров, литературно-музыкальных композиций, посвящённых декаде Памяти | 30.04.2015-09.05.2015г. | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки Зейского района | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки района |
| 3 | Проведение книжных выставок, викторин, уроков мужества, посвященных Дню героев Отечества | Декабрь 2015г. | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки района | Центральная библиотека Зейского района, библиотеки района |
| 4 | Организация выставки-просмотра «Годы войны – века памяти» | Апрель 2015г. | Библиотеки района | Библиотеки района |
| 5 | Проведение конкурса рисунков «Мы против войны» | Апрель 2015г. | Библиотеки района | Библиотеки района |
| 6 | Проведение цикла заочных экскурсий по городам-героям, книгам, песням, картинам, памятникам «Память жива» | Февраль – май 2015г. | Библиотеки района | Библиотеки района |
| 7 | Издание сборника методических рекомендаций «Эхо прошедшей войны» | Ноябрь 2014г. | Центральная библиотека Зейского района | Центральная библиотека Зейского района |
| 8 | Проведение консультации «Память жива» | Февраль 2015г. | Центральная библиотека Зейского района | Центральная библиотека Зейского района |
| 8 | Издание буклета «Наш край война не обошла» | Апрель 2015г. | Центральная библиотека Зейского района | Центральная библиотека Зейского района |
| 9 | Издание информационной листовки «Города-герои» | Март 2015г. | Центральная библиотека Зейского района | Центральная библиотека Зейского района |
| 10 | Издание информационных закладок «Память о великих сражениях» | Март 2015г. | Центральная библиотека Зейского района | Центральная библиотека Зейского района |
| 11 | Проведение районной акции «Тимуровское движение» | Апрель – май | Отдел образования, отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры Зейского района | Отдел образования, отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры Зейского района |
| 12 | Вручение инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны бесплатных продуктовых наборов |  | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, главы поселений, учреждения культуры района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, главы поселений, учреждения культуры района |
| 13 | Проведение заочного творческого конкурса фотографий «Свидетели великой той войны», посвящённого 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 01.12.2014г.- 01.05.2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района |
| 14 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Победы над милитаристской Японией 1945 года, публикация материалов о событиях военных лет | В течении всего периода | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 15 | Инвентаризация находящихся на территории района памятников, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 1-31 марта 2015г. | Главы поселений, отдел культуры, архивного дела, молодёжной политике и спорта администрации района | Главы поселений, отдел культуры, архивного дела, молодёжной политике и спорта администрации района |
| 49 | Благоустройство находящихся на территории района памятников и обелисков, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Февраль – май 2015г. | Главы муниципальных образований района, молодёжные советы, активы штаба Регион 28 | Главы муниципальных образований района, молодёжные советы, активы штаба Регион 28 |
| 50 | Проведение конкурса проектов обустройства, находящихся на территории района памятников и обелисков, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Пьедесталы бессмертия» | Январь-май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 51 | Проведение заочного конкурса на лучшее оформление населенного пункта к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 70-й годовщины Победы над милитаристской Японией 1945 года | Май 201г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 52 | Проведение молодёжно-патриотической акции "Георгиевская ленточка" | Апрель-май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 53 | Организация специальной рубрики «Спасибо деду за Победу!» в районной молодёжной газете «Перекрёсток» | В течении 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района |
| 54 | Публикация в молодёжной районной газете материалов о жизни и подвигах героев-земляков под рубрикой «Судьба, словно повесть» | В течении 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района |
| 55 | Участие в областном конкурсе СМИ на лучшую публикацию, ярко выражающую идею патриотизма и служения Отечеству | 2014-2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 56 | Проведение районного конкурса на лучший рассказ, очерк, статью в районной молодёжной газете «Перекрёсток» о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках трудового фронта «Я помню! Я горжусь!» | 2014-2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 57 | Проведение районного смотра-конкурса учреждений культуры на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию населения, организации досуга ветеранов войны и труда | 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 58 | Участие в областном фестивале художественного творчества «Новые имена на Амуре» | 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МОУ ДОД «Музыкальная школа с.Овсянка | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района,, МБОУ ДОД «Музыкальная школа» с. Овсянка |
| 59 | Районный фестиваль «Салют Победы» | Февраль 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 61 | Районный фестиваль детского самодеятельного народного художественного творчества «Не отнимайте солнце у детей!» | Февраль-сентябрь 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 62 | Изготовление баннера «Не отнимайте солнце у детей!» | Январь 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 63 | Мероприятия, посвящённые Дням воинской Славы России | По датам | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, учреждения культуры района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 64 | Мероприятия, посвященные 77-й годовщине событий на озере Хасан | Июль-август 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, учреждения культуры района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 65 | Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества | Февраль 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, учреждения культуры района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 66 | Проведение торжественных вечеров и праздничных концертов, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и 70-й годовщины Победы над Японией | Май, сентябрь 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, учреждения культуры района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 67 | Проведение районного праздника «Молодёжный марафон», посвящённого 70-годовщине со Дня Великой Победы! | Июнь 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 68 | Проведение районного турнира по волейболу, посвящённого памяти героя Советского Союза Г.П.Клепикова | Май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
|  | Проведение торжественного митинга, посвящённого открытию районного турнира по волейболу, посвящённого памяти героя Советского Союза Г.П.Клепикова | Май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
|  | Проведение районной акции «Синий платочек», посвящённый труженикам тыла | Май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
|  | Проведение районной акции «Тебе не вернувшемуся с фронта» | 7-10 мая 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
|  | Заочный конкурс социальной рекламы «АНТИбезразличие» | 01.01.2015г. по 30.06.2015. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
|  | Участие в общероссийской акции «Бессмертный полк» | 09.05. 2015. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 69 | Проведение XV районной спартакиады, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 07 – 08 августа 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 70 | Семинар для директоров учреждений культуры района «Инновационные формы и методы проведения мероприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Великой Победы» | Декабрь 2014г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района, МУ СКЦ Зейского района |
| 71 | «Совет директоров» для руководителей учреждений культуры Зейского района («кустовой») по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне | Февраль, апрель 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | МУ СКЦ Зейского района |
| 72 | Издание методического сборника «Спасибо деду за Победу!» | Декабрь 2014г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | МУ СКЦ Зейского района |
| 74 | Проведение торжественных митингов, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и 70-й годовщины Победы над Японией | Май, сентябрь 2015г. | Главы поселений, учреждения культуры района | Главы поселений, учреждения культуры района, МУ СКЦ Зейского района |
| 75 | Организация вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Май 2015г. | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района | МУ СКЦ Зейского района |
| 76 | Оформление открыток для ветеранов | Апрель 2010г. | Молодёжные советы, активы штаба Регион 28 | Молодёжные советы, активы штаба Регион 28 |
| 77 | Размещение календарей Победы в учреждениях культуры района: «До Дня празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов осталось ... дней» «До Дня празднования 70-й годовщины Победы над милитаристской Японией 1945 года осталось ... дней» | 01.01.2015 – 09.05.2015г. | Учреждения культуры района | Учреждения культуры района |
| 78 | День единых действий «Поём песни о войне – «Синий платочек»» | 09. 05. 2015г. | Учреждения культуры района | Учреждения культуры района |
| 79 | Час единых действий - флэш-моб «Тишиной голосуем за мир» | 08.05.2015г. | Учреждения культуры района | Учреждения культуры района |